## Slide 1: III Posiedzenie Komitetu Monitorującego FEdKP 2021-2027 27.04-28.04.2023 r.
Harmonogram opracowywania kryteriów
dla FEdKP 2021-2027

## Slide 2
Przyjęty harmonogram obejmuje cały okres programowania ze zróżnicowaną szczegółowością informacji:
  Dla naborów w ciągu najbliższych 12 miesięcy (typy projektów, potencjalni Wnioskodawcy, dzienne terminy rozpoczęcia i zakończenia naboru, alokacja na nabór)
  Dla kolejnych lat (informacja o kwartale, w którym planowany jest nabór z określoną alokacją)
Harmonogram kroczący - Aktualizacja harmonogramu min. na zakończenie każdego kwartału, tak aby szczegółowe informacje o naborach były wskazane na kolejne 12 miesięcy.
Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektów dla programu FEdKP 2021-2027
Harmonogram FEdKP 2021 – 2027

## Slide 3
Chart: 
| 45122 | 45489 | 45855 | 46221 | 46587
Ilość naborów | 101 | 67 | 38 | 17 | 3
RAZEM: 1 836 106 331,00 €
rok | Ilość naborów | Wartość alokacji dla naborów w ramach PT | Wartość alokacji dla naborów poza PT | RAZEM ALOKACJA | % ALOKACJI
2023 | 101 | 198 799 120,00 € | 687 593 968,87 € | 886 393 088,87 € | 48%
2024 | 67 | 188 330 514,00 € | 268 889 379,81 € | 457 219 893,81 € | 25%
2025 | 38 | 81 167 312,50 € | 210 512 603,32 € | 291 679 915,82 € | 16%
2026 | 17 | 12 894 334,50 € | 98 504 959,00 € | 111 399 293,50 € | 6%
2027 | 3 | 0,00 € | 15 835 163,00 € | 15 835 163,00 € | 1%
Łącznie 2023-2027 | 226 | 481 191 281,00 € | 1 281 336 074,00 € | 1 762 527 355,00 € | 96%
Pomoc techniczna | ND | ND | ND | 73 578 976,00 € | 4%
Plan naborów wniosków o dofinansowanie projektów
dla programu FEdKP 2021-2027
Chart: lata n+3/n+2
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 - VII 2030
 | 0.1 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.32
 | 0.06 | 0.06 | 0.16 | 0.33 | 0.5 | 0.68

## Slide 4
Uwarunkowania wdrażania Programu
Zasada n+3
Pierwszy rok spełnienia zasady n+3 to 2025 r. Przewidywany poziom 16% Programu, tj. ok. 300 mln euro zacertyfikowanych środków
Ramy Wykonania
Na koniec 2024 r. odbędzie się przegląd śródokresowy realizacji wskaźników rzeczowych w każdym celu szczegółowym Programu.
Gotowość projektów
Odejście od zasady zaprojektuj i wybuduj. Konieczne są gotowe projekty na 2023 r.
Harmonogram
wieloletni
Rozplanowanie naborów w perspektywie adekwatnie do zakładanych celów realizacji Programu
Usprawnienie wdrażania
polityki terytorialnej
Ogłaszanie naborów tylko do I półrocza 2025 r., później realizacja projektów

## Slide 5
Harmonogram naborów 31.03.2023 – 31.03.2024
przejęty uchwałą Nr 16/711/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19.04.2023 r.
Liczba naborów: 136
Nabory w ramach PT – 52 na kwotę 1 451 888 145 zł (309 868 348 €) – 60% alokacji na PT
Nabory poza PT – 84 na kwotę 3 549 361 625 zł (757 520 355 €)- 61% alokacji poza PT
Nabory w trybie niekonkurencyjnym – 48 na kwotę 2 553 451 193 zł (544 968 774 €)

## Slide 6
Harmonogram naborów – II kwartał 2023 roku
 | NABORY I KWOTA ALOKACJI UE W II KWARTALE 2023 ROKU |  | % ALOKACJI W II KW. 2023 W STOSUNKU DO CAŁEJ ALOKACJI PROGRAMU
EFRR | 13 | 130 718 857,58 EUR | 13%
EFS+ | 15 | 55 668 948,00 EUR | 15%
IP ZIT | 5 | 33 844 155,00 EUR | 33%
IP WUP | 3 | 13 176 353,00 EUR | 13%
IF | 6 | 178 933 348,00 EUR | 100%
RAZEM | 42 | 412 341 661,58 EUR | 23%

## Slide 7
Planowane pierwsze nabory
Wybrane obszary w których planowane są pierwsze nabory:
Budowa obwodnic na drogach wojewódzkich
od 5.06.2023
Zakup taboru kolejowego
od 30.06.2023
Zakup taboru na potrzeby komunikacji miejskiej BydOF-IP
od 1.06.2023
Stypendia dla uczniów
- kształcenie ogólne
od 30.05.2023
Kształcenie ogólne
BydOF-IP
od 31.05.2023
Kształcenie ogólne
ZITy regionalne
od 1.06.2023
Wsparcie ekonomii społecznej
od 31.05.2023
Kształcenie ogólne
OPPT
od 1.06.2023
Wybór Menadżera Funduszu Powierniczego
od. 15.06.2023
Stypendia dla uczniów
- kształcenie ogólne i zawodowe
od 30.05.2023
Pierwszy nabór rozpocznie się 28 kwietnia 2023 r. (Działanie 2.12 Sieci kanalizacyjne i wodociągowe, oczyszczalnie ścieków)

## Slide 8
Działanie 1.1 Wzmocnienie potencjału badawczego i innowacji, Schemat: projekt grantowy – Fundusz Badań i Wdrożeń 3.0
Działanie 1.7 Działania na rzecz rozwoju RIS, w tym profesjonalizacja IOB, Schemat: wsparcie procesu przedsiębiorczego odkrywania oraz identyfikacji inteligentnych specjalizacji regionu
Działanie 2.13 Gospodarka odpadami, Schemat: Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Działanie 2.15 Zwiększenie potencjału przyrodniczego w regionie, Schemat: Edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych
Działanie 2.15 Zwiększenie potencjału przyrodniczego w regionie, Schemat: Ośrodki edukacji ekologicznej
Działanie 2.15 Zwiększenie potencjału przyrodniczego w regionie, Schemat: Ochrona Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie
Działanie 4.3 Infrastruktura drogowa, Schemat: Przebudowa dróg wojewódzkich- fazowanie
Działanie 5.3 Wsparcie rozwoju turystyki BYDOF-IP
Działanie 5.4 Wsparcie rozwoju turystyki ZITy regionalne
Działanie 5.13 Wsparcie rozwoju turystyki OPPT
Komitet Monitorujący- Czerwiec

## Slide 9
11. Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną BydOF-IP
12. Działanie 6.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną ZITy regionalne
13. Działanie 6.13 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną OPPT
14. Działanie 8.5 Wsparcie dostępu do usług rozwojowych
15. Działanie 8.8 Wsparcie w obszarze zdrowia, Schemat: Działania ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy
16. Działanie 8.19 Uczenie się dorosłych, Schemat: Uczenie się dorosłych – Baza Usług Rozwojowych
17. Działanie 8.23 Wspieranie integracji obywateli państw trzecich, Schemat: Wspieranie integracji zawodowej obywateli państw trzecich przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
18. Działanie 8.23 Wspieranie integracji obywateli państw trzecich, Schemat: Wspieranie integracji społecznej obywateli państw trzecich
19. Działanie 8.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, Schemat: Działania na rzecz dzieci i młodzieży wymagających wsparcia ze względu na trudności w funkcjonowaniu społecznym, w tym osób przebywających w całodobowych placówkach opieki.
Komitet Monitorujący- Czerwiec

## Slide 10
1.
1. Priorytet 1 Fundusze Europejskie na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacyjności regionu
Wsparcie rozwoju obszaru B+R poprzez projekt strategiczny KPCNT
Profesjonalizacja IOB
Wsparcie dla przedsiębiorstw na zakup akredytowanych usług doradczych w zakresie rozwoju usług biznesu
Akredytacja usług instytucji otoczenia biznesu
2. Priorytet 2 Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu
Doradztwo energetyczne/klimatyczne oraz promocja alternatywnych źródeł energii
Rozwój małej retencji - projekt grantowy
Oszczędność wody, sieci wodociągowe, stacje uzdatniania wody (ZIT BydOF, ZITy regionalne, OPPT)
3. Priorytet 6 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców
Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego
Rozwój ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
Projekty z zakresu opieki psychiatrycznej
Wsparcie projektów z zakresu opieki szpitalnej – fazowanie
Wsparcie instytucji kultury – fazowanie
4. Priorytet 8 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego
Wychowanie przedszkolne
Kształcenie ogólne
Usługi społeczne i zdrowotne
Teleopieka
Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej dla rodzin, wsparcie pieczy zastępczej
Działania na rzecz dzieci i młodzieży wymagających wsparcia (kuratela)
Komitet Monitorujący- Lipiec

## Slide 11
1.
Priorytet 1 Fundusze Europejskie na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacyjności regionu
Cyfryzacja e-kultura
Cyfryzacja e-zdrowie
Cyfryzacja e-usługo publiczne
2. Priorytet 2 Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu
Zakup sprzętu dla służb ratowniczych
Wsparcie infrastruktury służb ratowniczych
Działania z zakresu ochrony obszarów siedlisk i gatunków
3. Priorytet 4 Fundusze Europejskie na rzecz spójności i dostępności komunikacyjnej regionu
Inwestycje w miejsca/skrzyżowania niebezpieczne
4. Priorytet 5 Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu
- Wsparcie instytucji kultury (ZIT BydOF, ZITy regionalne, OPPT)
5. Priorytet 6 Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców
Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego
Inwestycje w infrastrukturę na potrzeby różnych form mieszkaniowych w tym m.in. mieszkań wspomaganych lub chronionych
Rozwój rehabilitacji medycznej
6. Priorytet 7 Fundusze Europejskie na rozwój lokalny
RLKS- Wspieranie dzieci młodzieży poza edukacją formalną
RLKS- Wspieranie integracji społecznej
7. Priorytet 8 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego
Wsparcie osób młodych na rynku pracy
Aktywna integracja- integracja Romów
Aktywna integracja- CIS, KIS
Podnoszenie kompetencji kadr medycznych
Komitet Monitorujący- Wrzesień

## Slide 12
1.
Priorytet 1 Fundusze Europejskie na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacyjności regionu
Wsparcie internacjonalizacji MŚP
Promocja gospodarki regionalnej
Akceleracja- Wsparcie start-up'ów, w tym doradztwo, inkubacja, sieciowanie oraz networking.
Wsparcie infrastruktury biznesowej
2. Priorytet 2 Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu
Efektywność energetyczna budynków komunalnych (ZIT BydOF, ZITy regionalne, OPPT)
3. Priorytet 3 Fundusze Europejskie na zrównoważony transport
Infrastruktura przeznaczona dla rowerów
4. Priorytet 7 Fundusze Europejskie na rozwój lokalny
RLKS- Przełamywanie stereotypów związanych z płcią
RLKS- Aktywizacja edukacyjna osób dorosłych
Komitet Monitorujący- Październik

## Slide 13
1.
1. Priorytet 2 Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu
Adaptacja do zmian klimatu (ZIT BydOF, ZITy regionalne, OPPT)
Sieci kanalizacyjne i wodociągowe, oczyszczalnie ścieków
2. Priorytet 4 Fundusze Europejskie na rzecz spójności i dostępności komunikacyjnej regionu
Rozwój transportu pozamiejskiego
3. Priorytet 8 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego
Opracowanie programów profilaktycznych
Kształcenie ogólne- Klucz do uczenia się
Realizacja wsparcia służącego podnoszeniu umiejętności lub kompetencji podstawowych, w tym cyfrowych (wdrażanie Upskilling Pathways zgodne z modelami wsparcia wypracowanymi w ramach PO WER).
Aktywna integracja
Profilaktyczne Programy Zdrowotne
Komitet Monitorujący- Grudzień

## Slide 14
Dziękuję za uwagę !