## Slide 1: Informacja z realizacji Wieloletniego planu działań dla Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 za 2023 rok
Toruń 19 marca 2024 r.

## Slide 2
Alokacja Programu FEdKP 2021-2027
1 836 106 331 EUR (ok. 8,0 mld PLN)
1 326 487 384 EUR (ok. 5,8 mld PLN)
509 618 947 EUR (ok. 2,2 mld PLN)
72,2% EFRR
27,8% EFS+

## Slide 3
Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 – instytucje wdrażające program
Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza
Instytucja Zarządzająca
DW FEdKP
Instytucja Pośrednicząca
ZIT BydOF
Instytucja Pośrednicząca
Wojewódzki Urząd Pracy
Alokacja (bez IF): 1 425 951 105 €
(6 182 211 016 PLN)
77,7 % alokacji programu
Alokacja: 103 964 460 €
(450 737 916 PLN)
5,7 % alokacji programu
Alokacja: 127 257 418 €
(551 724 536 PLN)
6,9 % alokacji programu
Alokacja (IF): 178 933 348 €
(775 765 530 PLN)
9,7 % alokacji programu
Kurs 1 EUR = 4,3355 na 28.12.2023 r. (ECB)
w tym projekty własne niekonkurencyjne na kwotę ok. 0,5 mld €
28% alokacji programu

## Slide 4
Chart: 
| liczba skutecznych naborów | budżet skutecznych naborów (PLN) | liczba złożonych wniosków o dofinansowanie | dofinansowanie we wnioskach złożonych do dofinansowania (PLN) | liczba zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie | dofinansowanie we wnioskach zatwierdzonych do dofinansowania (PLN) | liczba podpisanych umów (kontraktacja) | wkład UE w podpisanych umowach (PLN)
wartość | 2849178286.88 | 2020966273.1001 | 1340539365.8899 | 1221211193.7187
liczba | 88 | 237 | 58 | 47
Postęp w realizacji Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 - do 31.12.2023 r.
2 nabory unieważniono
Kurs 1 EUR = 4,3355 na 28.12.2023 r. (ECB)
Odbyło się 7 posiedzeń Komitetu Monitorującego FEdKP 2021-2027 (pierwsze 10 marca 2023 r.),
Komitet Monitorujący przyjął 117 pakietów kryteriów wyboru projektów

## Slide 5
Postęp w realizacji Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 - do 31.01.2024 r.
Chart: 
| IZ FEdKP (70) | ZIT BydOF (9) | WUP (5) | IF (6)
nabór zakończony | 31 | 3 | 4 | 6
nabór rozpoczęty | 37 | 6 | 1
nabór unieważniony | 2

## Slide 6
Postęp w realizacji Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 - do 31.01.2024 r.
*bez wniosków anulowanych i unieważnionych
Chart: Struktura złożonych wniosków o dofinansowanie w FEdKP 2021-2027 wg ich statusu i instytucji realizującej w systemie CST 2021*
| Złożone wnioski ogółem (237) | Złożone wnioski w IZ DWFEdKP (164) | Złożone wnioski w ZIT BydOF (42) | Złożone wnioski w WUP (25) | Złożone wnioski w Instrumentach Finansowych (6)
Umowa podpisana | 47 | 12 | 7 | 22 | 6
Wybrany | 11 | 7 | 2 | 2
W trakcie oceny | 140 | 127 | 12 | 1
Złożony | 24 | 4 | 20
Niewybrany | 15 | 14 | 1

## Slide 7
Stan realizacji programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (na 31.01.2024 r.)

## Slide 8
Stan realizacji programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (na 31.01.2024 r.)

## Slide 9: Sprawozdanie z realizacji WPD za rok 2023 Zaplanowane i osiągnięte cele 2023 roku
1) kontraktacja na poziomie 15% alokacji:
w ramach EFRR na poziomie 20% alokacji dla EFRR, w tym:
-w ramach IP ZITBydOF EFRR na poziomie 12% alokacji IP ZITBydOF EFRR,
-w ramach IF na poziomie 100% alokacji dla IF;
w ramach EFS+ na poziomie 4% alokacji dla EFS+, w tym:
-w ramach IP ZITBydOF na poziomie 6% alokacji IP ZITBydOF EFS+,
-w ramach IP WUP na poziomie 7% alokacji IP WUP;
2) certyfikacja na poziomie 1% alokacji
1) kontraktacja 15% alokacji:
w ramach EFRR na poziomie 16% alokacji dla EFRR, w tym:
-w ramach IP ZITBydOF EFRR na poziomie 23% alokacji IP ZITBydOF EFRR,
-w ramach IF na poziomie 100% alokacji dla IF;
w ramach EFS+ na poziomie 10% alokacji dla EFS+, w tym:
-w ramach IP ZITBydOF na poziomie 1% alokacji IP ZITBydOF EFS+,
-w ramach IP WUP na poziomie 22% alokacji IP WUP;
2) certyfikacja na poziomie 0% alokacji – brak spełnionych warunków na poziomie krajowym – potencjał we wnioskach o płatność wynosi 1% alokacji
PLAN
REALIZACJA

## Slide 10
Chart: Kontraktacja na koniec 2023 roku w odniesieniu do celu z WPD (PLN)
EFRR | 1178342970.18 | 991364143.33
EFS+ | 82802017.08 | 229847050.39

## Slide 11
Stan realizacji programów Fundusze Europejskie dla województw 2021-2027 (na 31.01.2024 r.)
Chart: 
| Lubelskiego | Mazowsza | Wielkopolski | Dolnego Śląska | Świętokrzyskiego | Podkarpacia | Warmi i Mazur | Śląskiego | Opolskiego | Kujaw i Pomorza | Łódzkiego | Pomorza Zachodniego | Małopolski | Podlaskiego | Pomorza | Lubuskiego
liczba podpisanych umów | 348 | 98 | 87 | 84 | 83 | 71 | 70 | 53 | 52 | 51 | 39 | 36 | 35 | 32 | 29 | 19
Chart: wartość wkładu UE i udział w alokacji Programu
| Lubelskiego | Śląskiego | Dolnego Śląska | Kujaw i Pomorza | Pomorza | Wielkopolski | Łódzkiego | Podlaskiego | Pomorza Zachodniego | Małopolski | Warmi i Mazur | Opolskiego | Podkarpacia | Mazowsza | Świętokrzyskiego | Lubuskiego
wartość wkładu UE w podpisanych umowach (w PLN) | 2304118485.7297 | 1462848064.232 | 1307096947.241 | 1252774668.3186 | 1249435377.34 | 1234034140.4112 | 1182363393.6496 | 1156891272.09 | 1059512106.4898 | 1055163124.8801 | 894936894.4007 | 784443814.3904 | 742595658.6701 | 674378694.2792 | 605032233.5016 | 286917766.8
udział (%) wkładu UE podpisanych umów w alokacji Programu | 0.21721 | 0.11477 | 0.17275 | 0.15643 | 0.16352 | 0.16263 | 0.11412 | 0.20419 | 0.14402 | 0.099726 | 0.11489 | 0.18608 | 0.075137 | 0.073743 | 0.095253 | 0.071903

## Slide 12: WNIOSKI o płatność* + Zaliczki* dla beneficjent. dofinansowanie UE w (mln PLN) oraz jako proc. (%) Absorpcji Alokacji UE 2021-2027
stan na: 2024-02-04
* Suma kwot dofinansowania zarejestrowanego we wnioskach o płatność do certyfikacji i udzielonych i nierozliczonych zaliczek

## Slide 13
Dziękuję za uwagę