## Slide 1: Badanie ewaluacyjne pt. Ewaluacja systemu realizacji FEdKP 2021-2027
Kluczowe wnioski i rekomendacje z badania
16 grudnia 2025 r

## Slide 2: Podstawowe informacje o badaniu
20 pytań badawczych w ramach 6 obszarów analitycznych:
  Struktura instytucjonalna i procedury;
  Adaptacyjność systemu;
  Zasoby ludzkie pracowników IZ, IP WUP i IP ZIT BydOF ;
  Rozliczanie projektów;
  Benchmarking - dobre praktyki w innych regionach;
  Zasady horyzontalne.
Metodologia badawcza obejmująca dane zastane i badania terenowe, w tym:
  Badania ankietowe beneficjentów (n=231) i pracowników IZ i IP (n=251);
  IDI z przedstawicielami IZ, IP, KM, LGD, IF (n=35);
  Wywiady grupowe FGI (n=5);
  Benchmarking programów dla Śląska, Wielkopolski i Mazowsza.
Okres realizacji badania: maj-listopad 2025

## Slide 3: Podstawowe informacje o badaniu
Obszar 1. Struktura instytucjonalna i procedury
Obszar 2. Adaptacyjność systemu
Obszar 4. Rozliczanie projektów
Obszar 3. Zasoby ludzkie
Cel badania: dokonanie całościowej ewaluacji systemu realizacji FEdKP.
Badanie obejmuje wszystkie etapy cyklu życia programu – od planowania i ogłaszania naborów, poprzez wybór i realizację projektów, po rozliczanie, kontrolę, księgowanie wydatków i ewaluację.

## Slide 4
System procedur wdrażania programu FEdKP oceniany jest w większości jako spójny, funkcjonalny i przewidywalny.
Efektywność procedur zależy od jakości przepływu informacji i koordynacji działań pomiędzy jednostkami.
Interpretacja dokumentacji wdrożeniowej bywa niejednolita.
Dla około 12% respondentów język ogłoszeń o naborach był niezrozumiały, co utrudniało samodzielne przygotowanie wniosków.
System realizacji jest dosyć skomplikowany: pomimo rozpisania niemal każdej procedury, pojawiają się sytuacje problemowe, szczególnie na styku kompetencji poszczególnych komórek.
Warto zwrócić uwagę na następujące elementy:
Obszar 1. Struktura instytucjonalna i procedury

## Slide 5
Obszar 2. Adaptacyjność systemu
Nowości wprowadzone od perspektywy 2021-2027 oceniane przeważnie pozytywnie.
System także reaguje sprawnie na potrzeby zmian w projektach, zgłaszane przez beneficjentów.
Procedury przeważnie funkcjonowały sprawnie – propozycje zmian były przyjmowane i wdrażane, a proces aktualizacji przebiegał zgodnie z obowiązującym trybem.
W ponad 60% przypadków wnioski beneficjentów o zmiany były akceptowane. Decyzje o aneksach podejmowane są z rozwagą, ale generalnie z większym zrozumieniem dla potrzeb beneficjentów niż w poprzedniej perspektywie. Wskazywano też, że praktyka aneksowania umów stała się bardziej przewidywalna, a komunikacja z beneficjentami – sprawniejsza.
W badaniu ankietowym około 1/3 przedstawicieli IZ i IP wskazała, że w swojej pracy spotkała się z koniecznością wprowadzania zmian w dokumentach wdrożeniowych.
Dotyczy to m.in. ograniczania dokumentów papierowych na rzecz elektronicznych, analizy ryzyka jako elementu weryfikacji WoP, kontroli zamówień publicznych powiązanych z WoP, taryfikatora korekt, zmiany roli IP w polityce terytorialnej.
Proces uzgodnień międzydepartamentowych sprawia, że zmiany o charakterze formalnym są wdrażane w sposób uporządkowany i transparentny.
System reaguje sprawniej na bodźce zewnętrzne (zmiany przepisów, zalecenia KE), natomiast wolniej na problemy identyfikowane w codziennej praktyce wdrażania.
Główne wnioski z badania:

## Slide 6
Kompetentna kadra jest głównym zasobem i gwarantem sprawnego działania systemu realizacji FEdKP. Pracownicy mają dobre warunki techniczne do pracy oraz zapewniony system szkoleń.
Przeciążenie pracą wynikające z kumulacji naborów oraz presji terminowej. Co trzeci pracownik czasami pracuje po godzinach, a ponad 40% bywa przeciążonych do tego stopnia, że nie mogą w terminie wykonywać powierzonych im zadań.
Niesatysfakcjonujące warunki lokalowe, szczególnie w kwestii zaplecza socjalnego.
Czasochłonną obsługę wniosku o szkolenia indywidualne. Jednak w praktyce istnieje możliwość uzyskania finansowania specjalistycznych szkoleń o wartości nawet kilku tysięcy złotych, o ile ich potrzeba zostanie dobrze uzasadniona.
Potrzebę szkoleń z umiejętności miękkich w tym pracy zespołowej i komunikacji.
Zagrożenie rotacją pracowników. Już 36% pracowników IZ/IP często myśli o zmianie pracy. Przeważającą motywacją, jest motywacja finansowa.
Obszar 3. Zasoby ludzkie
Wyniki badania wskazują na:

## Slide 7
Obszar 4. Rozliczanie projektów
długi czas weryfikacji WoP, wynikający z kumulacji i równoległego prowadzenia kontroli zamówień;
brak kompletnych dokumentów ze strony beneficjentów;
duża liczba uczestników i faktur w projektach EFS+;
częste nakładanie się zadań związanych z rozliczaniem i wprowadzaniem zmian w projektach;
niska intuicyjność systemu CST2021.
Proces rozliczania projektów w ramach FEdKP 2021–2027 oceniany jest zasadniczo pozytywnie przez kadrę instytucji i beneficjentów.
Warto zwrócić uwagę na następujące elementy:

## Slide 8: Wnioski i rekomendacje
Zarówno beneficjenci, jak i przedstawiciele instytucji wdrażających wskazywali na trudności w jednoznacznej interpretacji zasad horyzontalnych, zwłaszcza w zakresie zasady dostępności architektonicznej, cyfrowej i komunikacyjnej.
MFiPR planuje szkolenie dot. zasad horyzontalnych dla wszystkich IZ i IP programów regionalnych i krajowych. Po jego zakończeniu należy opracować zestaw ujednoliconych materiałów pomocniczych dotyczących stosowania zasad horyzontalnych, w tym zasady dostępności.
Opracowanie powinno bazować na wnioskach i przykładach z tego szkolenia, oraz tam, gdzie będzie to możliwe na dotychczasowych doświadczeniach z wdrażania zasady dostępności w projektach FEdKP oraz na przykładach dobrych praktyk.
1

## Slide 9
W badaniu zidentyfikowano potrzebę lepszego dopasowania szkoleń do rzeczywistych potrzeb pracowników instytucji zaangażowanych w realizację programu.
Warto zwiększyć udział szkoleń praktycznych i warsztatowych, zapewnić większą równowagę pomiędzy szkoleniami on-line i stacjonarnymi oraz włączyć do oferty szkoleniowej tematykę związaną z komunikacją, współpracą i wymianą wiedzy między komórkami organizacyjnymi.
Ważnym elementem powinno być również systematyczne badanie potrzeb szkoleniowych i oceny dotychczasowych szkoleń oraz wykorzystanie ich wyników przy tworzeniu planu rocznego
Np. poprzez kontynuację projektu „Zdrowo Zakręceni” dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, z istotnym komponentem związanym z komunikacją i współpracą oraz integracją pracowników.
2
Wnioski i rekomendacje

## Slide 10
Terminy realizacji naborów są często skumulowane, (m.in. z powodu dużej liczby działań i instrumentów, obowiązujących celów kontraktacyjnych których realizacja jest utrudniona przez późne uruchomienie programów perspektywy 2021-2027). Skutkuje to spiętrzeniem pracy w wydziałach odpowiedzialnych za ocenę projektów i podpisywanie umów, a w konsekwencji prowadzi do opóźnień i nadmiernego obciążenia pracowników.
Wprowadzić system planowania i koordynacji naborów, który zapewni równomierne rozłożenie terminów ogłaszania i zamykania postępowań w czasie.
W harmonogramie warto wprowadzić zasadę maksymalnej liczby uruchamianych i zamykanych naborów w danym tygodniu. Przygotowanie aktualnej wersji harmonogramu powinno uwzględniać wyniki uzgodnień między departamentami IZ .
3
Wnioski i rekomendacje

## Slide 11
Ekosystem CST2021 nie gwarantuje wystarczającej sprawności obsługi projektów. Czas potrzebny na wprowadzenie lub wygenerowanie informacji z systemu jest często zbyt długi. Ponadto, instrukcje do poszczególnych modułów są zbyt techniczne, nie dostarczają odpowiedzi na pytania o nietypowe sytuacje.
MFiPR tworząc nowy system powinno: zapewnić jego ergonomię, intuicyjność i spójność interfejsu na bazie pozytywnych doświadczeń z perspektywy 2014-2020 oraz opracować instrukcje i materiały pomocnicze o charakterze praktycznym, obejmujące nietypowe przypadki.
+zagwarantować helpdesk techniczny po stronie wykonawcy systemu, dedykowanego dla IZ i IP.
4
Wnioski i rekomendacje

## Slide 12
4
Zalecenie nr 1: stworzenie wewnętrznej bazy wiedzy
Zalecenie nr 2: wcześniejsze i bardziej przejrzyste informowanie o planowanych naborach
Zalecenie nr 3: uporządkowanie dotychczas opracowanych i systematyczne rozbudowywanie bazy z materiałami pomocniczymi dla wnioskodawców i beneficjentów
Zalecenie nr 4: częstsze wykorzystanie ewaluacji do szybkiego wykrywania problemów i reagowania na nie

## Slide 13
4
W ramach systemu realizacji FEdKP nie funkcjonuje jednolite narzędzie służące do gromadzenia i przekazywania wiedzy pomiędzy komórkami organizacyjnymi zaangażowanymi we wdrażanie programu.
Wiedza dotycząca interpretacji przepisów, stanowisk, doświadczeń z kontroli czy wyjaśnień przekazywanych przez instytucje krajowe jest rozproszona i nie ma formalnych zasad jej udostępniania.
W celu usprawnienia obiegu informacji i wykorzystania doświadczeń zgromadzonych w trakcie można stworzyć wewnętrzną tematyczną bazę wiedzy FEdKP w formule pilotażowej. Baza powinna stanowić uporządkowany, łatwo dostępny katalog materiałów (interpretacji, wzorów, stanowisk, notatek, dobrych praktyk) obejmujący kluczowe obszary realizacji programu.
Zalecenie nr 1: stworzenie wewnętrznej bazy wiedzy

## Slide 14
4
Zalecenie nr 1: stworzenie wewnętrznej bazy wiedzy
Zalecenie nr 2: wcześniejsze i bardziej przejrzyste informowanie o planowanych naborach
Zalecenie nr 3: uporządkowanie dotychczas opracowanych i systematyczne rozbudowywanie bazy z materiałami pomocniczymi dla wnioskodawców i beneficjentów
Zalecenie nr 4: częstsze wykorzystanie ewaluacji do szybkiego wykrywania problemów i reagowania na nie

## Slide 15
4
W ramach systemu realizacji programu dostępny jest harmonogram naborów, jednak sposób informowania o planowanych postępowaniach nie zapewnia beneficjentom wystarczającego czasu na przygotowanie dokumentacji. Informacje o naborach publikowane są zazwyczaj dopiero w momencie ich ogłoszenia, a beneficjenci nie mają wcześniej dostępu do projektów regulaminów i pozostałej dokumentacji naboru, która jest kluczowa dla przygotowania wniosku.
W efekcie część wnioskodawców przygotowuje projekty w ograniczonym czasie, co skutkuje nie tylko większą liczbą uzupełnień i wydłużeniem procesu oceny.
Można jednak rozważyć tam, gdzie to możliwe, przedłużenie terminów naborów lub uwydatnienie na stronie naborów informacji o obowiązującym harmonogramie (obecnie jest mało widoczna). Ponadto, sekcja planowanych naborów, która jest na stronie FEdKP, jest pusta, co może być mylące dla mniej zorientowanych potencjalnych beneficjentów.
Zalecenie nr 2: wcześniejsze i bardziej przejrzyste informowanie o planowanych naborach

## Slide 16
4
Zalecenie nr 1: stworzenie wewnętrznej bazy wiedzy
Zalecenie nr 2: wcześniejsze i bardziej przejrzyste informowanie o planowanych naborach
Zalecenie nr 3: uporządkowanie dotychczas opracowanych i systematyczne rozbudowywanie bazy z materiałami pomocniczymi dla wnioskodawców i beneficjentów
Zalecenie nr 4: częstsze wykorzystanie ewaluacji do szybkiego wykrywania problemów i reagowania na nie

## Slide 17
4
W badaniu zidentyfikowano trudności wnioskodawców i beneficjentów w interpretacji dokumentacji naborów oraz w korzystaniu z systemu CST2021. Część respondentów uznała dokumentację za trudną w użytkowaniu, a instrukcje i wytyczne za mało pomocne przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie.
Dostępne materiały wyjaśniające mają charakter formalny i nie obejmują praktycznych przykładów. Brak ujednoliconych materiałów pomocniczych utrudnia także pracę instytucji, ponieważ te same pytania są kierowane do różnych wydziałów, a dokumenty są rozproszone.
Dlatego wskazane jest stworzenie miejsca gromadzącego i porządkującego poradniki, a także ich rozszerzenie o bardziej praktyczne materiały pomocnicze dla beneficjentów, w tym przewodniki, wzory i przykłady odnoszące się do poszczególnych etapów cyklu życia projektu (aplikowanie, realizacja, rozliczanie, trwałość).
Zalecenie nr 3: uporządkowanie dotychczas opracowanych i systematyczne rozbudowywanie bazy z materiałami pomocniczymi dla wnioskodawców i beneficjentów

## Slide 18
4
Zalecenie nr 1: stworzenie wewnętrznej bazy wiedzy
Zalecenie nr 2: wcześniejsze i bardziej przejrzyste informowanie o planowanych naborach
Zalecenie nr 3: uporządkowanie dotychczas opracowanych i systematyczne rozbudowywanie bazy z materiałami pomocniczymi dla wnioskodawców i beneficjentów
Zalecenie nr 4: częstsze wykorzystanie ewaluacji do szybkiego wykrywania problemów i reagowania na nie

## Slide 19
4
Warto rozważyć szersze i bardziej praktyczne wykorzystanie potencjału ewaluacji – w tym wiedzy i doświadczenia kadr odpowiedzialnych za ten proces – poprzez częstsze realizowanie badań o charakterze specjalistycznym, odpowiadających na bieżące potrzeby oraz sygnały płynące z praktyki wdrażania, zwłaszcza te identyfikowane przez właściwe wydziały i biura.
Zwiększenie użyteczności systemu monitoringu i ewaluacji wymagałoby zmiany podejścia do tych procesów – z postrzegania ich głównie jako narzędzi sprawozdawczych na rzecz traktowania ich jako instrumentów umożliwiających szybkie wykrywanie problemów i reagowanie na nie. Takie badania miałyby charakter uzupełniający wobec ewaluacji o szerszym zakresie, pełniąc funkcję operacyjnego narzędzia szybkiego reagowania.
Zalecenie nr 4: częstsze wykorzystanie ewaluacji do szybkiego wykrywania problemów i reagowania na nie

## Slide 20: DZIĘKUJEMY
Wykonawca badania:
Imapp Consulting sp. z o.o.
ul. Twarda 44
00-831 Warszawa
www.imapp.consulting
hello@imapp.consulting
Dodatkowe informacje dotyczące badania dostępne są w raporcie końcowym zamieszczonym pod linkiem: https://funduszeue.kujawsko-pomorskie.pl/raporty/ewaluacja-systemu-realizacji-fedkp-2021-2027/