**Szczegółowy wykaz zmian Planu Ewaluacji FEdKP 2021-2027 – aktualizacja 2025 rok**

| **Lp.** | **Rozdział/podrozdział** | **Zakres zmian** | **Nr strony** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wykaz skrótów | Uaktualnienie wykazu skrótów poprzez usunięcie tych, które nie pojawiają się w treści, dodanie brakujących skrótów. | str. 5-6 |
|  | Przed wprowadzeniem | Dodano streszczenie informacji o najważniejszych zmianach w treści dokumentu. | str. 7-8 |
|  | Podrozdział 2.2. Przedmiot ewaluacji | Uaktualniono zapisy dotyczące środków finansowych przeznaczonych na poszczególne Priorytety w związku ze zmianami Programu | str. 12-13 |
|  | Podrozdział 2.2. Przedmiot ewaluacji | Aktualizacja zapisów dotyczących wskaźników długoterminowych EFS+ w związku z ich usunięciem z programu FEdKP 2021-2027 oraz przejęciem wyliczania wartości wskaźnika długoterminowego „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na runku pracy 6 miesięcy po opuszczeniu programu”, przez IK EFS+. | str. 13 |
|  | Rozdział 4. Planowane do realizacji badania ewaluacyjne | W Tab. 7 *Wykaz badań do Planu ewaluacji RPO WK-P na lata 2014-2020* na wykresie Gantt'auzupełniono kolumnę *„Rzeczywisty koszt badania (w zł brutto)”* oraz zaktualizowano zapisy w kolumnie z tytułem badania i terminem realizacji badań w związku ze zmianami w kartach badań. | str. 25-27 |
| Przesunięcie badania 4.6 Ewaluacja wsparcia udzielanego w formie instrumentów finansowych w ramach FEdKP 2021-2027 z IV kw. 2025 – III kw. 2026 na III kw. 2026 – III kw. 2027 | str. 37 |
| Zmiana tytułu i zakresu badania 4.9 Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji oraz kształcenia osób dorosłych w ramach FEdKP 2021-2027. Badanie nie będzie obejmowało edukacji osób dorosłych oraz pomiaru wartości wskaźników rezultatu długoterminowego EFS+. W związku z tym aktualny tytuł badania to 4.9 Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach FEdKP 2021-2027. | str. 40-42 |
| Przesunięcie terminu badania 4.10 Badanie obszaru rynku pracy w ramach FEdKP 2021-2027 z IV 2026 – IV 2027 na IV 2027 – II kw. 2028 | str. 44 |
| Połączenie badania 4.7 Wpływ wsparcia FEdKP 2021-2027 na rozwój i zwiększenie dostępności usług społecznych, z badaniem 4.12 Ewaluacja działań podejmowanych w obszarze aktywnej integracji w ramach FEdKP 2021-2027 i 4.13 Ocena wsparcia w obszarze ekonomii społecznej udzielonego ze środków FEdKP 2021-2027. Połączone badanie zostanie zrealizowane w roku 2027 i będzie nosiło tytuł: 4.12 Ewaluacja działań podejmowanych w obszarze włączenia społecznego w ramach FEdKP 2021-2027. | str. 46-49 |
| Zmiana tytułu i zakresu badania 4.20 Pomiar wartości wskaźników rezultatu długoterminowego monitorowanych w ramach FEdKP 2021-2027. Badanie nie będzie obejmowało wskaźników: Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji 6 miesięcy po opuszczeniu programu oraz Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wsparciem w postaci staży uczniowskich, uczestniczących w kształceniu lub pracujących 6 miesięcy od ukończenia nauki. | str. 60 |
| Dodanie badania 4.23 Analiza potrzeb rozwojowych województwa kujawsko-pomorskiego w perspektywie 2028-2034 w roku 2026. | str. 63-64 |
|  | Rozdział 7. Załączniki | Uaktualniono zapisy Załącznika 1. Wskaźniki rezultatu długoterminowego EFS+ dla których źródłem danych są badania ewaluacyjne lub dane administracyjne w ramach FEdKP 2021-2027 w zakresie działań przewidywanych do ujęcia w badaniach dotyczących pomiaru wskaźników rezultatu długoterminowego. | str. 65-67 |