Załącznik nr 5 do Regulaminu wyboru projektów

# Standard budżetu projektu dla działania 8.24 Usługi społeczne i zdrowotne

Niniejszy dokument zawiera zasady przygotowywania budżetu projektu w oparciu o zapisy Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 (Wytyczne) i stanowi uszczegółowienie zapisów Instrukcji wypełniania wniosku 
o dofinansowanie w zakresie budżetu projektu.

Dla działania 8.24 Usługi społeczne i zdrowotne Instytucja Zarządzająca (IZ) nie określiła standardu cen rynkowych. Na Tobie jako wnioskodawcy spoczywa odpowiedzialność za racjonalność i efektywność ponoszonych wydatków. Projekty powinny finansować usługi o standardzie zbliżonym do usług powszechnie dostępnych, komercyjnych. Nie jest zasadne finansowanie działań zawyżających standard i wykraczający poza stawki rynkowe.

Na Tobie jako wnioskodawcy spoczywa również odpowiedzialność za jakość prowadzonych w projekcie działań. Weryfikacja standardów jakości, które przekładają się również na efektywność wydatków, jest prowadzona – w pierwszej kolejności – w trakcie oceny wniosku o dofinansowanie na podstawie informacji ujętych we wniosku. Wobec powyższego jesteś zobowiązany do uzasadnienia każdego wydatku poprzez opis standardu jakościowego (np. poprzez opis wymagań dotyczących wykonawcy/personelu czy przedstawienie specyfikacji kupowanego sprzętu), jak również przedstawienie zastosowanej kalkulacji kosztu.

W związku z tym, że budżet w aplikacji SOWA EFS określa wydatki ogółem i dofinansowanie na poziomie sumy całego kosztu, koniecznie wskaż w uzasadnieniu sposób wyliczenia danego kosztu, uwzględniający m.in. liczbę, ceny jednostkowe i rodzaj zakupionych materiałów, itd.

## Indeksacja kosztów

Co do zasady, IZ nie dopuszcza zakładania w budżecie indeksacji kosztów. Wyjątkiem, w projektach wieloletnich, jest indeksacja wynagrodzeń personelu, zaangażowanego na podstawie stosunku pracy oraz stypendiów szkoleniowych i stażowych. Zarówno 
w przypadku wynagrodzeń jak i stypendiów uzasadnienie podwyżek powinno opierać się o prognozy dotyczące inflacji w okresie realizacji projektu zawarte w „Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2024-2027” przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 30 kwietnia 2024 roku. Niezależnie od powyższego, szacowanie podstawy wartości wynagrodzenia powinno odbywać się zgodnie 
z wymogami Wytycznych.

## Przykładowe rodzaje kosztów. Standard jakościowy.

| Lp. | Rodzaj kosztu | Oczekiwany standard/Uzasadnienie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Personel projektu | Zgodnie z Wytycznymi – w przypadku zatrudniania personelu w projekcie - jesteś zobowiązany do wskazania we wniosku o dofinansowanie informacji dotyczących: a) formy zaangażowania i szacunkowy wymiar czasu pracy personelu projektu niezbędnego do realizacji zadań merytorycznych (etat/liczba godzin), b) uzasadnienia proponowanej kwoty wynagrodzenia personelu projektu odnoszącego się do zwyczajowej praktyki Twojego podmiotu w zakresie wynagrodzeń na danym stanowisku lub przepisów prawa pracy w rozumieniu art. 9 § 1 Kodeksu pracy lub statystyki publicznej. Stanowi to podstawę do oceny kwalifikowalności wydatków zarówno na etapie wyboru projektu, jak i w trakcie jego realizacji. Ponadto planując wynagrodzenia na kolejne lata w projekcie wieloletnim możesz uwzględnić wzrost wynagrodzeń na podstawie prognoz dotyczących inflacji. Wówczas wskaż dokument na podstawie, którego dokonujesz obliczeń tj. „Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2024-2027” przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 30 kwietnia 2024 roku. Przykładowa kalkulacja znajduje się poniżej w części „Sposób konstruowania budżetu projektu”. W uzasadnieniu przedstaw dokładne wyliczenia oparte o wymiar etatu i liczbę miesięcy zatrudnienia w projekcie z uwzględnieniem % indeksacji (w 2027 r. o 3,3%, w 2028 r. o 2,5%). Jako podstawę do szacowania wynagrodzeń w kolejnych latach przyjmij stawki miesięczne obecnie obowiązujące w Regulaminie wynagradzania ROPS. Przykładowa kalkulacja znajduje się poniżej w części „Sposób konstruowania budżetu projektu” – poz.2.1. |
| 2 | Udostępnienie sal | Udostępnienie sal na realizację zajęć projektowych to wkład własny niepieniężny. Wkładem własnym niepieniężnym mogą być wyłącznie sale stanowiące własność lidera lub partnera projektu lub bezpłatnie im użyczone przez inne podmioty. Jako wkładu niepieniężnego nie wykazuj pomieszczeń, którymi dysponujesz na podstawie umowy najmu, w tym bezterminowej umowy najmu lub dzierżawy (koszty najmu/dzierżawy mogą stanowić wkład własny pieniężny). W uzasadnieniu wydatków pod budżetem we wniosku o dofinansowanie wskaż: - cenę jednostkową za 1 godzinę udostępnienia, - liczbę godzin udostępnienia sal, - właściwy dokument, na podstawie którego zatwierdzono stawkę np. zarządzenie, uchwała odpowiednich organów samorządu województwa. Wkładem niepieniężnym nie mogą być nieruchomości uprzednio współfinansowane ze środków UE (informację w tym zakresie musisz wskazać we wniosku o dofinansowanie). |

## Sposób konstruowania budżetu projektu

Poniżej zamieszczono przykładowe pozycji budżetowe wraz z ich uzasadnieniem. Zarówno zakres budżetu jak i przyjęte stawki wskazano wyłącznie dla celów zobrazowania wymaganego standardu sposobu ich ujęcia we wniosku. Ustalenie wartości poszczególnych pozycji oraz jej uzasadnienie jest obowiązkiem Wnioskodawcy.

| Budżet projektu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa zadania Zadanie 1 | Wydatki ogółem 220 000,00 zł | Dofinansowanie 220 000,00 zł |  |
| Nazwa kosztu 1.1. Zakup opasek monitorujących |  |  |  |
| Uproszczona metoda rozliczenia Nie | Kategoria kosztu Koszty wsparcia uczestników projektu i podmiotów objętych wsparciem |  |  |
| Wydatki ogółem 220 000,00 zł | Dofinansowanie 220 000,00 zł |  |  |
| Limity wydatki na dostępność | Realizator Województwo Kujawsko-Pomorskie (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu) |  |  |
| Nazwa zadania Zadanie 2 | Wydatki ogółem 125 453,53 zł |  | Dofinansowanie 100 000,00 zł |
| Nazwa kosztu 2.1 Wynagrodzenie opiekuna w miejscu zamieszkania |  |  |  |
| Uproszczona metoda rozliczenia Nie | Kategoria kosztu Personel projektu |  |  |
| Wydatki ogółem 125 453,53 zł | Dofinansowanie 100 000,00 zł |  |  |
| Limity wydatki na dostępność | Realizator Gmina X |  |  |
| Uzasadnienia wydatków |  |  |  |
| Uzasadnienie poszczególnych wydatków wskazanych w budżecie projektu |  |  |  |
| - Zadanie 1, pozycja 1.1 Zakup opasek monitorujących Zakup opasek monitorujących 1000 szt. Podstawy sprzęt do monitorowania stanu zdrowia uczestników projektu, przykładowe funkcje: zadzwonienie do użytkownika opaski i prowadzenia rozmowy telefonicznej (opaska ma mikrofon oraz głośnik), wezwanie pomocy po naciśnięciu przycisku SOS, wykonanie przybliżonego pomiaru tętna użytkownika opaski, informowanie opiekunów o alertach, informowanie o konieczności zażywania leków. Cenę zakupu urządzeń ustalono na podstawie analizy cen rynkowych. ROPS posiada wyniki rozeznania rynku w postaci trzech ofert rynkowych dotyczących analogicznego zakresu zakupów. Kalkulacja kosztu: 1000 x 220,00 = 220 000,00 zł. Zakup sprzętu jest konieczny dla osiągnięcia celów projektu, nie stanowi zatem kosztów cross-financingu (na podstawie Wytycznych kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027). |  |  |  |
| - Zadanie 2, pozycja 2.1 Wynagrodzenie opiekuna w miejscu zamieszkania Forma zatrudnienia: umowa o pracę, ½ etatu. Stawka miesięczna wynika z wysokości wynagrodzenia na stanowisku opiekuna stosowanego u Partnera (Gminy X) w ramach swojej działalności statutowej. Opiekun zatrudniony będzie od 1 stycznia 2027 roku. Łącznie przez 26 miesięcy. Kalkulacja uwzględnia wzrost wynagrodzeń na podstawie prognoz dotyczących inflacji. Dokument na podstawie, którego przyjęto wskaźnik inflacji: „Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2024-2027” przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30 kwietnia 2024 roku. W 2027 r. przyjęto wzrost o 3,3%, w 2028 r. o 2,5%, 2029 r. ze względu na brak danych przyjęto poziom analogiczny jak w roku 2028 r. Ostateczna wartość wypłacanych w projekcie wynagrodzeń będzie zgodna z Regulaminem wynagradzania pracodawcy tj. nie przekroczy kwoty wynagrodzenia pracowników na analogicznych stanowiskach lub na stanowiskach wymagających analogicznych kwalifikacji.: Kalkulacja: 2027 r.: 12 mc x 4 751,80 zł/m-c (wzrost o 3,3% w stosunku do 2026 r.) = 57 021,60 zł 2028 r.: 12 mc x 4 870,60 zł/m-c (wzrost o 2,5% w stosunku do 2027 r.) = 58 447,20 zł 2029 r.: 2 m-ce x 4 992,36 zł/m-c (wzrost o 2,5% w stosunku do 2028 r.)= 9 984,73 zł Razem: 125 453,53 zł Koszt częściowo zostanie pokryty ze środków Partnera w ramach wkładu pieniężnego (25 453,53 zł w skali projektu). Zakres usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania obejmuje w szczególności: - pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych; - opiekę higieniczną; - pielęgnację zaleconą przez lekarza, która obejmuje czynności pielęgnacyjne wynikające z przedłożonego zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji medycznej, uzupełniające w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej; - zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Organizacja świadczenia usług opiekuńczych uwzględnia podmiotowość odbiorców usług, w tym respektowanie prawa do poszanowania i ochrony godności, intymności, w szczególności w przypadku czynności o charakterze opieki higienicznej i pielęgnacji oraz poczucia bezpieczeństwa i ochrony dóbr osobistych. Usługa opiekuńcza jest świadczona przez osobę, która posiada: - kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów: opiekun środowiskowy, asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej lub - doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego i odbyła minimum 80-godzinne szkolenie z zakresu realizowanej usługi, w tym udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej. |  |  |  |

W związku z tym, że budżet w aplikacji SOWA EFS określa wydatki ogółem i dofinansowanie na poziomie sumy całego kosztu, także poza wydatkami dotyczącymi personelu projektu, koniecznie wskaż w uzasadnieniu sposób wyliczenia danego kosztu, uwzględniający m.in. liczbę miesięcy/godzin finansowania/ilości sztuk/zestawów danego wydatku i jego cenę jednostkową.

Limit znaków możliwych do wpisania w polu uzasadnienie wynosi 4 000 znaków, dlatego powinieneś wskazać wyłącznie najważniejsze, wymagane przez IZ informacje. Pamiętaj, że liczba dodanych uzasadnień nie może przekraczać liczby pozycji w budżecie projektu. Planując budżet projektu musisz wziąć pod uwagę powyższe ograniczenia. Zadbaj o to, aby konstrukcja budżetu projektu w podziale na poszczególne pozycje była odpowiednio szczegółowa np. dana pozycja może odnosić się do jednej formy pomocy, tak aby dane zawarte w nazwach pozycji budżetowych oraz w uzasadnieniu do nich zawierały niezbędne informacje do oceny racjonalności i zasadności kosztów.

Dodatkowo, w celu zwiększenia czytelności zapisów uzasadnień do budżetu w polu L.p. wskaż numer zadania i pozycji budżetowej, której dotyczy dane uzasadnienie np. Zadanie nr 1, pozycja nr 1 (aplikacja SOWA EFS nadaje uzasadnieniom do budżetu numery porządkowe i nie uwzględnia podziału uzasadnień na poszczególne zadania).

## Kategorie kosztów

IZ nie zawęziła kategorii kosztów dla działania 8.24, w związku z czym w SOWA masz możliwość wyboru wszystkich kategorii kosztów wymienionych w Instrukcji wypełniania wniosku.

Najczęściej występujące kategorie kosztów:

| L.p. | Nazwa kategorii kosztu | Przykłady wydatków |
| --- | --- | --- |
| 1. | Personel projektu | - koszty wynagrodzenia osób angażowanych w ramach umów o pracę, - koszty zaangażowania wolontariuszy (w ramach wkładu własnego niepieniężnego). |
| 2. | Koszty wsparcia uczestników projektu oraz podmiotów objętych wsparciem | - koszty wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilno-prawnej, - koszty kursów i szkoleń, - koszty związane z zakupem opasek do teleopieki. |
| 3. | Nieruchomości | - udostępnienie pomieszczeń (w ramach wkładu własnego niepieniężnego), - najem pomieszczeń w związku z realizacją wsparcia uczestników. |

## Opłaty związane z udziałem uczestników w projekcie

Wnioskodawca może zaplanować pobieranie odpłatności za udział w projekcie. Odpłatności muszą być zawsze wykazywane jako wkład własny pieniężny, a ich jej łączna wartość nie może na etapie realizacji przekraczać wysokości wkładu wskazanego we wniosku o dofinansowanie.

Odpłatność nie może dotyczyć osób osiągających dochody nieprzekraczające kryterium dochodowego wskazanego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i powinna być dostosowana do możliwości odbiorców.

Wysokość i zasady pobierania odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania realizowane przez gminę muszą być zgodne z uchwałą rady gminy regulującą zasady odpłatności za te usługi.

## Cross-financing

W przypadku projektów EFS+ cross-financing może dotyczyć wyłącznie:

- zakupu gruntu i nieruchomości, o ile warunki z podrozdziału nr 3.4 Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 są spełnione,

- zakupu infrastruktury rozumianej jako budowa nowej infrastruktury oraz wykonywanie wszelkich prac w ramach istniejącej infrastruktury, których wynik staje się częścią nieruchomości i które zostają trwale przyłączone do nieruchomości, w szczególności adaptacja oraz prace remontowe związane z dostosowaniem nieruchomości lub pomieszczeń do nowej funkcji (np. wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy w budynku, renowacja budynku lub pomieszczeń, prace adaptacyjne w budynku lub pomieszczeniach),

- zakupu mebli, sprzętu i pojazdów, z wyjątkiem sytuacji, gdy:

- zakupy te zostaną zamortyzowane w całości w okresie realizacji projektu, z zastrzeżeniem podrozdziału nr 3.7 Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, lub

- beneficjent udowodni, że zakup będzie najbardziej opłacalną opcją, tj. wymaga mniejszych nakładów finansowych niż inne opcje, np. najem lub leasing, ale jednocześnie jest odpowiedni do osiągnięcia celu projektu; przy porównywaniu kosztów finansowych związanych z różnymi opcjami, ocena powinna opierać się na przedmiotach o podobnych cechach; uzasadnienie zakupu jako najbardziej opłacalnej opcji powinno wynikać z zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie projektu, lub

- zakupy te są konieczne dla osiągniecia celów projektu (np. doposażenie pracowni naukowych); uzasadnienie konieczności tych zakupów powinno wynikać z zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie projektu (za niezasadny należy uznać zakup sprzętu dokonanego w celu wspomagania procesu wdrażania projektu, np. zakup komputerów na potrzeby szkolenia nauczycieli).

Warunki z tiretów i-iii są rozłączne, co oznacza, że w przypadku spełnienia któregokolwiek z nich, zakup mebli, sprzętu i pojazdów może być kwalifikowalny w ramach EFS+ poza cross-financingiem. Zakup mebli, sprzętu i pojazdów niespełniający żadnego z warunków wskazanych w tirecie i-iii stanowi cross-financing.

Maksymalny dopuszczalny poziom cross-financingu w projekcie wynosi 40 %.

## Trwałość projektu

Zachowanie trwałości projektu obowiązuje wyłącznie w odniesieniu do wydatków ponoszonych jako cross-financing lub w sytuacji, gdy projekt podlega obowiązkowi utrzymania inwestycji zgodnie z obowiązującymi zasadami pomocy publicznej.

Trwałość projektu musi być zachowana przez okres 5 lat (3 lat w przypadku MŚP – w odniesieniu do projektów, z którymi związany jest wymóg utrzymania inwestycji lub miejsc pracy) od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta.

## Inne istotne informacje

Przy konstruowaniu budżetu projektu oraz na etapie rozliczenia wydatków powinieneś stosować się do zasad wynikających 
z kryteriów przyjętych uchwałą nr 60/2026 przez Komitet Monitorujący FEdKP w dniu 16 czerwca 2026 r. oraz zapisów Wytycznych.

Pamiętaj, że jedyną dopuszczalną uproszczoną metodą rozliczania wydatków w projekcie jest stawka ryczałtowa na koszty pośrednie.

Koszty pośrednie należy rozliczać wyłącznie z wykorzystaniem stawek ryczałtowych określonych w Wytycznych i nie możesz przyjąć innej stawki ryczałtowej niż wynikająca z Wytycznych.